# Documento de Análisis Funcional y Propuesta Técnica

## Portal Provincial de Trámites de Misiones

## 1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo analizar, estructurar y proponer una solución tecnológica integral para el desarrollo del Portal Provincial de Trámites de Misiones, solicitado por la Subsecretaría de Gobierno Inteligente – Vicegobernación.

Se detallan las funcionalidades, alcance, arquitectura sugerida, estimaciones de desarrollo, tecnologías recomendadas y oportunidades de mejora, con una visión estratégica orientada a la escalabilidad y evolución del ecosistema digital provincial.

## 2. Contexto y Problema Identificado

Actualmente, la información sobre trámites provinciales se encuentra:

- Dispersa en múltiples sitios web

- Sin criterios homogéneos de publicación

- Con dificultades de búsqueda y acceso

- Sin una experiencia de usuario unificada

Esto genera:

- Fricción en el acceso a servicios públicos

- Duplicación de información

- Baja eficiencia en la interacción ciudadano-Estado

## 3. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un portal centralizado que actúe como:

- Punto único de acceso a trámites provinciales

- Plataforma de descubrimiento, orientación y derivación

- Base estructurada para evolución hacia servicios digitales interoperables

## 4. Alcance del Proyecto

### Incluye

- Portal web público (frontend)

- Backoffice de administración

- Gestión de trámites y metadatos

- Motor de búsqueda y filtrado

- Sistema de reportes

- Gestión de usuarios y roles

- Infraestructura de despliegue

### No incluye (fase inicial)

- Ejecución completa de trámites (solo derivación)

- Integración profunda con sistemas externos (solo enlaces)

- Identidad digital unificada (posible fase futura)

## 5. Modelo Funcional del Sistema

### 5.1 Módulo Público

Funcionalidades:

- Búsqueda de trámites (texto libre)

- Filtros avanzados:

  - Organismo

  - Modalidad

  - Temática

  - Perfil (ej: empresas, personas)

- Visualización de ficha de trámite:

  - Nombre

  - Descripción breve y extendida

  - Modalidad

  - Organismo

  - Botón de acceso (URL externa)

- Listado de trámites destacados

- Navegación por categorías/eventos de vida

### 5.2 Módulo de Administración (Backoffice)

Funcionalidades:

- ABM de trámites (Alta, Baja lógica, Modificación)

- Gestión de:

  - Organismos

  - Etiquetas

  - Modalidades

- Publicación/despublicación

- Control de versiones / trazabilidad

- Gestión de usuarios:

  - Superadmin

  - Administrador por organismo

- Panel de métricas:

  - Trámites más consultados

  - Búsquedas frecuentes

  - Comportamiento de usuarios

### 5.3 Gestión Descentralizada

- Cada organismo administra sus propios trámites

- Control central de calidad y validación

- Workflow sugerido:

  - Borrador → Revisión → Publicado

## 6. Requerimientos No Funcionales

### Accesibilidad

- Cumplimiento WCAG 2.1 (mínimo nivel AA)

### Performance

- Tiempo de carga < 2 segundos

- Optimización SEO

### Seguridad

- Autenticación con JWT

- Control de roles y permisos

- Protección contra ataques comunes (OWASP)

### Escalabilidad

- Arquitectura modular

- Preparado para crecimiento de datos y usuarios

### Disponibilidad

- Infraestructura con alta disponibilidad (>= 99.5%)

## 7. Arquitectura Propuesta

### 7.1 Arquitectura General

- Frontend desacoplado (SPA)

- Backend API REST

- Base de datos centralizada

- Integración futura vía APIs

### 7.2 Stack Tecnológico Sugerido

#### Frontend

- Angular + Ionic (alineado a experiencia previa del equipo)

- Alternativa: React + Next.js (mejor SEO)

#### Backend

- Node.js (NestJS recomendado)

- Alternativa: Java (Spring Boot)

#### Base de Datos

- PostgreSQL (recomendado por estructura relacional)

#### Infraestructura

- Contenedores Docker

- CI/CD (GitLab CI / GitHub Actions)

- Cloud (AWS / Azure / GCP o infraestructura provincial)

## 8. Modelo de Datos (Simplificado)

Entidad principal: Trámite

- id

- nombre

- descripción corta

- descripción larga

- organismo_id

- url

- modalidad

- estado

- fecha_creación

- fecha_actualización

Relaciones:

- Trámite ↔ Etiquetas (N:N)

- Trámite ↔ Organismo (N:1)

## 9. Estimación de Esfuerzo (Horas)

### 9.1 Backend

| Módulo | Horas |
| --- | --- |
| Arquitectura base | 40 |
| ABM trámites | 60 |
| Gestión de usuarios/roles | 40 |
| Búsqueda y filtros | 50 |
| Reportes y métricas | 40 |
| Seguridad | 30 |
| Subtotal | 260 hs |

### 9.2 Frontend

| Módulo | Horas |
| --- | --- |
| Estructura base | 40 |
| Home + navegación | 40 |
| Buscador + filtros | 60 |
| Ficha de trámite | 40 |
| Panel admin | 80 |
| Responsive + accesibilidad | 40 |
| Subtotal | 300 hs |

### 9.3 Testing & QA

| Tipo | Horas |
| --- | --- |
| Testing funcional | 60 |
| Testing UX | 30 |
| Testing performance | 20 |
| Subtotal | 110 hs |

### 9.4 DevOps / Implementación

| Tarea | Horas |
| --- | --- |
| Setup infraestructura | 40 |
| CI/CD | 30 |
| Deploy + monitoreo | 30 |
| Subtotal | 100 hs |

### ⏱ Total Estimado

770 horas (~4 a 5 meses con equipo de 3-4 personas)

## 10. Propuesta de Roadmap

### Fase 1 (MVP)

- Portal público

- ABM de trámites

- Búsqueda básica

- Publicación

### Fase 2

- Métricas avanzadas

- Gestión descentralizada completa

- Mejora UX/UI

### Fase 3

- Integraciones con organismos

- APIs públicas

- Identidad digital

## 11. Propuestas de Mejora (Valor Agregado)

### 11.1 Experiencia de Usuario

- Navegación por “eventos de vida”

  - Ej: “Nacimiento”, “Emprender”, “Jubilarse”

- Asistente virtual (chatbot)

### 11.2 Inteligencia de Datos

- Recomendación de trámites

- Autocompletado inteligente en buscador

### 11.3 Interoperabilidad

- APIs para organismos

- Estándares abiertos (JSON-LD, OpenAPI)

### 11.4 Accesibilidad Avanzada

- Lectura por voz

- Modo accesible (alto contraste)

- Pictogramas

## 12. Riesgos Identificados

- Falta de estandarización inicial de datos

- Resistencia al cambio en organismos

- Actualización de información desactualizada

- Dependencia de URLs externas

Mitigación:

- Lineamientos claros de carga

- Capacitación a organismos

- Auditoría de contenidos

## 13. Conclusión

El Portal Provincial de Trámites de Misiones representa una pieza clave en la estrategia de transformación digital del Estado, permitiendo:

- Centralizar la información pública

- Mejorar la experiencia ciudadana

- Sentar bases para interoperabilidad futura

La solución propuesta es escalable, modular y alineada a estándares modernos, permitiendo evolucionar hacia un ecosistema digital integrado.